УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)

ПРИКАЗ

от 01.08.2018 №­­­­­­­­273

О реализации краевого проекта

 На основании распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края от 26.07.2018 №1022 , во исполнение п.5.2. Комплекса мер по развитию кадрового ресурса отрасли «Образование» Правительства Хабаровского края от 19 декабря 2015 г. №972-рп, в целях создания условий для повышения престижа профессии учителя, выявления талантливых, творчески работающих педагогов края на основе мнений широкого круга общественности и профессионального сообщества:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в реализации краевого проекта «Народный Учитель – учитель для народа» с 06 августа 2018г. по 06 октября 2018 года (далее проект)
2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Состав рабочей группы по реализации проекта (Приложение 1)

 2.2. План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта. (Приложение2)

 3.Руководителям образовательных учреждений

 3.1.Принять к сведению и исполнению методические рекомендации

 3.2. Разработать дорожную карту реализации проекта в учреждении

 3.3. Соблюдать сроки отчётности

 3.4. В срок до 6.08.2018 назначить ответственных за реализацию проекта в учреждении (форма 1)

 3.5. В срок до 10 августа предоставить информацию в управление образования о составе комиссии по проведению проекта в учреждении и составе счётной комиссии

 3.6.Согласовать с избирательной комиссией свои действия на период реализации проекта 9 сентября

 3.7 В срок до 11 сентября обработать открытки и представить реестр в управление образования в электронном виде на адрес управления образования с пометкой (проект)

 3.8. Разместить на сайтах учреждений образования информацию о проведении проекта, условия интерактивного поздравления учителей.

 4. Утвердить закрепление специалистов управления образования за учреждениями

(Приложение3)

 5. Утвердить Чек-листы №1 и №2

 6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель управления образования Т.С. Гермаш

Приложение 1 к приказу

От 01.08.2018 №273

Состав рабочей группы по реализации проекта

1. Гермаш Т.С. – руководитель управления образования, председатель рабочей группы
2. Грищенко Е.В. – заместитель руководителя, заместитель председателя
3. – Бобырь Е.С. - ответственный секретарь

Члены группы

1. Равкина Л.В. – начальник отдела общего образования
2. Беломестнова О.В.- ведущий специалист управления образования
3. Чернышова С.Н. – член управляющего совета района
4. Каменева В.В. – заведующий МБДОУ№7, член управляющего совета
5. Чередниченко В.Э. – ведущий специалист управления образования
6. Макуха А.Ю. – ведущий специалист управления образования
7. Глызина О.И. – заместитель директора МБОУ Многопрофильный лицей

УТВЕРЖДЕН

Приказом от 01.08.2018№ 273

ПЛАН

мероприятий ("дорожная карта") по реализации краевого проекта
 "Народный Учитель – учитель для народа"

Куратор: Гермаш Т.С. – руководитель управления образования

Руководитель: Грищенко Е.В. -заместитель руководителя управления образования

Оператор: Районный информационно методический центр

Соисполнители: первичные профсоюзные организации работников народного образования и науки, родительский совет, руководители образовательных организаций, органы государственно-общественного управления образовательных организаций.

Цель: выражение общественного признания профессии учителя (педагога) в связи с празднованием Международного дня учителя и 80-летия со дня образования Хабаровского края.

 Результат:

 - обнародованы имена учителей (педагогов) (далее – учитель), получивших наибольшее народное признание, и организовано их чествование;

- определены учителя, ставшие победителями в номинациях: "Народный Учитель дошкольного образования", "Народный Учитель общего образования", "Народный Учитель дополнительного образования детей", "Народный Учитель профессионального образования" и организовано их поощрение;

- направлены поздравительные открытки в адрес учителей в канун профессионального праздника Международного дня учителя;

 - организовано поощрение граждан, опубликовавших 10 лучших интерактивных поздравлений (поздравления, набравшие наибольшее количество лайков), адресованных любимым учителям;

 - расширены возможности социальной активности населения края.

Показатели:

 - не менее 5 тысяч жителей края приняли участие в проекте;

- не менее 75% учителей получили широкое общественное признание и поздравления от своих нынешних и бывших учеников, воспитанников, студентов в канун профессионального праздника Международного дня учителя и 80-летия со дня образования Хабаровского края.

План

мероприятий ("дорожная карта")

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный  |
|  | Создание рабочей группы по реализации проекта | до 01.08.2018 | Гермаш Т.С.. |
|  | Организация работы интернет страницы по реализации проекта, интерактивной ленты проекты | до 10.08.2018 | Глызина О.И. |
|  | Разработка и утверждение медиа-плана для освещения подготовки и реализации проекта | до 12.08.2018 | Глызина О.И. |
|  | Информирование руководителей образовательных организаций о проекте | до 06.08.2018 | Гермаш Т.С. |
|  | Разработка чек-листа для руководителей образовательных учреждений | до 03.08.2018 | Гермаш Т.С. |
|  | Сбор данных:- о формировании рабочих групп в учреждениях образования по реализации проекта;- об избирательных участках, участвующих в реализации проекта;- о закреплении муниципальных образовательных организаций за избирательными участками для реализации проекта;- об ответственных за реализацию проекта на каждом избирательном участке;- о составе комиссий по проведению проекта и счетных комиссий (по каждому избирательному участку) | до 03.08.2018до 06.08.2018 | Гермаш Т.С. |
|  | Организация работы интернет страницы по реализации проекта | до 06.08.2018 | Глызина О.И. |
|  | Закрепление сотрудников управления образования за учреждениями для консультационной работы и проведения мониторинга реализации проекта | до 06.08.2018 | Гермаш Т.С. |
|  | Старт проекта | 06.08.2018 | Гермаш Т.С. |
|  | Участие в вебинарах с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, о реализации проекта | август-сентябрь | Гермаш Т.С. Грищенко Е.В. Бобырь Е.С..  |
|  | Проведение консультаций по вопросам реализации проекта | август-сентябрь | Гермаш Т.С. Грищенко Е.В. Равкина Л.В,Бобырь Е.С..Чередниченко В.Э.Макуха А.Ю. |
|  | Мониторинг проведения голосования | 09.09.2018 | Члены рабочей группы |
|  | Мониторинг обработки поздравительных открыток счетными комиссиями, заполнения формы реестра народных учителей, итогового отчета о реализации проекта по каждому избирательному участку | до 12.09.2018 | Члены рабочей группы |
|  | Мониторинг представления реестра народных учителей и итоговых отчетов по району в региональную рабочую группу по реализации проекта | до 14.09.2018 | Члены рабочей группы |
|  | Определение 10 лучших интерактивных поздравлений (поздравления, набравшие наибольшее количество лайков), адресованных любимым учителям | до 01.10.2018 | Глызина О.И. |
|  | Организация чествования народных учителей, поощрения граждан, опубликовавших 10 лучших интерактивных поздравлений любимым учителям | до 06.10.2018  | Гермаш Т.С. Грищенко Е.В. |
|  | Организация доставки поздравительных открыток, адресованных любимым учителям . | до 06.10.2018 | Бобырь Е.С. |
|  | Организация информирования СМИ о результатах проекта | сентябрь -октябрь | Бобырь Е.С.Глызина О.И. |

**‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒**

Форма 1

Информация

об ответственных исполнителях проекта
"Народный Учитель – учитель для народа" в

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(учреждение образования)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственные исполнители | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Контактныетелефоны (рабочий, сотовый) |
| 1. | Руководитель учреждения образования(лицо, ответственное за реализацию проекта в муниципалитете) |  |  |  |
| 2. | Ответственный исполнитель проекта (оргвопросы с образовательными организациями, свод и обобщение данных, и др.) |  |  |  |
|  | Члены муниципальной рабочей группы: |  |  |  |
| 4. | …… |  |  |  |
| 5. | …… |  |  |  |
| …. | …… |  |  |  |

Руководитель учреждения

образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись)

Приложение 3 к приказу

от 01.08.2018 №273

Список закреплённых специалистов управления образования за учреждениями

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | ФИО специалиста | Учреждение |
| 1. | Грищенко Е.В. | МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №9, |
| 2. | Равкина Л.В. | Многопрофильный лицей, МБОУ СОШ №6,  |
| 3. | Бобырь Е.С. | МБОУ ООШ №12, МБОУ СОШ №22, ООШ№18,СОШ №19 |
| 4. | Беломестнова О.В.-ведущий специалист управления образования | МБОУ СОШ №2,ООШ №5, МБОУ ООШ №21, МБОУ СОШ №20 |
| 5. | Макуха А.Ю. | ЦВР, ДЮСШ, ЦРТДиЮ |
| 6. | Чередниченко ВЭ | МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ №17 МБОУ ООШ№16 |
|  |  |  |

Чек-лист №1

для руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования,
по реализации краевого проекта
"Народный Учитель – учитель для народа"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие  | Контрольная точка |
|  | Сформировать муниципальную рабочую группу по реализации проекта | 01.08.2018 |
|  | Определить ответственного за реализацию проекта в муниципалитете | 01.08.2018 |
|  | Определить перечень избирательных участков, на которых будет реализован проект | 03.08.2018 |
|  | Закрепить все избирательные участки за образовательными организациями  | 03.08.2018 |
|  | Сформировать список ответственных от образовательных организаций за реализацию проекта на каждом избирательном участке | 03.08.2018 |
|  | Направить в региональную рабочую группу информацию:- данные об ответственном за реализацию проекта в муниципалитете;- об избирательных участках, участвующих в реализации проекта;- о закреплении муниципальных образовательных организаций за избирательными участками для реализации проекта;- об ответственных за реализацию проекта на каждом избирательном участке;- о составе комиссий по проведению проекта и счетных комиссий (по каждому избирательному участку) | 06.08.2018 |
|  | Старт проекта. Размещение информации о проекте на сайтах администрации муниципального образования, муниципального органа управления образования, на страницах в социальных сетях | 06.08.2018 |
|  | Размещение информации о проекте в муниципальных СМИ | 13.08.2018 |
|  | Оказать содействие образовательным организациям в определении помещений для реализации проекта в местах расположения избирательных участков | 13.08.2018 |
|  | Оказать содействие образовательным организациям в оборудовании помещений для голосования (подписания поздравительных открыток):- столами;- стульями;- урнами для голосования | 16.08.2018 |
|  | Сформировать график проведения родительских собраний в образовательных организациях в целях информирования родительской общественности о проекте | 20.08.2018 |
|  | Получить печатную продукцию для каждого избирательного участка (поздравительные открытки, информационные листовки) | 27.08.2018 |
|  | Передать печатную продукцию (поздравительные открытки, информационные листовки) на каждый избирательный участок | 30.08.2018 |
|  | Проконтролировать размещение на стендах во всех образовательных организациях информационных плакатов | 31.08.2018 |
|  | Довести информацию о возможности участия в проекте до обучащихся (воспитанников) | 01.09.2018 |
|  | Проконтролировать формирование образовательными организациями отрядов волонтеров для работы по реализации проекта | 03.09.2018 |
|  | Оказать содействие в решении вопросов обеспечения безопасности при реализации проекта | 03.09.2018 |
|  | Провести голосование (заполнение поздравительных открыток) | 09.09.2018 |
|  | Проконтролировать обработку счетными комиссиями поздравительных открыток, заполнения формы реестра народных учителей, итогового отчета о реализации проекта по каждому избирательному участку, комплектов открыток в разрезе муниципальных образований края | 12.09.2018 |
|  | Представить в региональную рабочую группу:- муниципальный реестр народных учителей;- реестр победителей в номинациях;- итоговые отчеты;- открытки в разрезе муниципальных образований (за исключением того, в котором проводилось голосование) | 14.09.2018 |
|  | Организовать доставку поздравительных открыток, адресованных любимым учителям, в образовательные организации | 06.10.2018 |
|  | Организовать в муниципальных образованиях края чествование учителей, вошедших в рейтинги, в канун профессионального праздника Международного дня учителя  | 06.10.2018 |
|  | Разместить информационные материалы об итогах проекта на сайтах администрации муниципального образования, муниципального органа управления образования, на страницах в социальных сетях, в муниципальных СМИ | 06.10 – 08.10.2018 |
|  | Провести информационную кампанию по реализации проекта  | весь период акции с06.08 по 06.10.2018 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Чек-лист № 2

для руководителей образовательных организаций

по реализации краевого проекта
"Народный Учитель – учитель для народа"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие  | Контрольнаяточка |
|  | Получить информацию о закреплении избирательных участков за образовательной организацией | 03.08.2018 |
|  | Направить в муниципальную рабочую группу по каждому избирательному участку:- адрес;- данные о количестве избирателей;- информацию об ответственном за реализацию проекта с указанием контактных данных;-информацию о составе комиссий по проведению проекта;- информацию о составе счетных комиссий  | 05.08.2018 |
|  | Старт проекта. Размещение информации о проекте на сайте образовательной организации, на страницах в социальных сетях | 06.08.2018 |
|  | Определить помещение для реализации проекта в местах расположения избирательных участков  | 13.08.2018 |
|  | Совместно с координатором от администрации решить вопрос по оборудованию помещения для голосования (подписания поздравительных открыток):- столами;- стульями;- урнами для голосования | 16.08.2018 |
|  | Получить от муниципального органа управления образования печатную продукцию (поздравительные открытки, информационные листовки) для каждого избирательного участка | 30.08.2018 |
|  | Провести родительские собрания с целью информирования родительской общественности о проекте | 31.08.2018 |
|  | Разместить на стендах в образовательных организациях информационные плакаты о проекте | 31.08.2018 |
|  | Провести разъяснительную работу среди обучающихся (воспитанников) о проекте и возможности участия в нем | 01.09.2018 |
|  | Сформировать отряд волонтеров для работы по реализации проекта | 01.09.2018 |
|  | Утвердить график работы членов комиссий по проведению проекта и счетных комиссий в день проведения голосования (подписания поздравительных открыток) | 03.09.2018 |
|  | Решить вопрос обеспечения безопасности при реализации проекта | 03.09.2018 |
|  | Передать личные приглашения родителям обучающихся (воспитанников) для участия в проекте | 05.09.2018 |
|  | Провести голосование (заполнение поздравительных открыток) | 09.09.2018 |
|  | Обработать счетными комиссиями поздравительные открытки, заполнить реестр народных учителей, итоговый отчет о реализации проекта по каждому избирательному участку, сформировать комплекты открыток в разрезе муниципальных образований края | 10.09 - 11.09.2018 |
|  | Сдать в муниципальную рабочую группу в разрезе каждого избирательного участка:- реестр народных учителей;- итоговый отчет о реализации проекта;- комплекты открыток в разрезе муниципальных образований края | 12.03.2018 |
|  | Организовать передачу поздравительных открыток, адресованных любимым учителям образовательной организации | 06.10.2018 |
|  | Организовать в образовательных организациях чествование учителей, вошедших в рейтинги, в канун профессионального праздника Международного дня учителя | 06.10.2018 |
|  | Разместить информацию об итогах реализации проекта на официальном сайте образовательной организации и в школьных СМИ | 06.10 – 08.10.2018 |
|  | Провести информационную кампанию по реализации проекта  | весь период акции с06.08 по 06.10.2018 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_